Chapitre 2 : Planification de projets

Intro :
On appelle projet l'ensemble des actions à entreprendre afin de répondre à un besoin défini dans des délais fixés.

Un projet est une action temporaire avec un début et une fin, qui mobilise des ressources identifiées (humaines, matérielles et financières).

Durant sa réalisation, un projet possède un coût et fait donc l'objet d'une budgétisation de moyens et d'un bilan indépendant de celui de l'entreprise.

I les techniques d'ordonnancement des taches
Tout système qui permet de résoudre le problème d'organisation d'un projet est une méthode d'ordonnance.

La méthode MPM (méthode des potentiels METRA) est une méthode d'ordonnancement d'origine française. Cette méthode comporte trois phases principales :
- Construction d'un graphe représentant le programme envisagé
- Recherche du ou des chemins critiques
- Évaluation et interprétation des marges

1,1 La méthode MPM
Méthode d'ordonnancement de taches.

1,1,1 Principe :
- Les taches sont représentées par des boites et les contraintes de succession par des flèches.
- Chaque tache est renseignée par la date à laquelle elle peut commencer (date au plus tôt ) et celle à laquelle elle doit débuter au plus tard (date au plus tard).
- A chaque boite est associée une valeur numérique, qui représente soit une durée d'opération, soit un délai.

Remarques :
On initialise le sommet DEBUT avec une date au plus tôt = 0.
La date de début au plus tôt d'une tâche est obtenue en cumulant la durée des tâches qui la précèdent sur la séquence la plus longue.

Les dates de début au plus tard : dates à laquelle doivent être exécutées les tâches sans remettre en cause la durée optimale de fin du projet.
On initialise à l'étape terminale, le dernier sommet par la date au plus tard = date de début au plus tôt.

On peut alors déterminer le chemin critique :
succession de tâches sur le chemin le plus long au sens des durées.
Pour toutes les tâches du chemin critique, les dates au plus tôt et au plus tard coïncident.
Chemin critique : B, D, E.

II Le diagramme de Gantt
Il permet de visualiser sur un planning les différentes tâches :
- En ligne, on indique le nom des tâches
- En colonne, on fait figurer le temps
- La durée des tâches est représentée par un segment.
III La méthode PERT (Program Evaluation and Research Task)
Dans un graphe PERT :
Chaque tache est représentée par un arc auquel on associe un chiffre entre parenthèse qui représente la durée de la tache.
Entre les arcs figurent des cercles appelées « sommets » ou « évenement » qui marquent l'aboutissement d'une ou plusieurs taches.
Ces cercles sont numérotés afin de suivre l'ordre de succession des divers évènements.

Pour construire un graphe PERT on utilise la méthode des niveaux.

On détermine les taches sans antécédents, qui constituent le niveau 1.
On identifie ensuite les taches dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1. Ces taches constituent le niveau 2, et ainsi de suite...

1,1,2 La marge totale
La marge totale sur une tache est le retard que l'on peut prendre dans la réalisation de cette tache sans retarder l'ensemble du projet.
Elle est obtenue en faisant pour chaque tache, la différence entre la date au plus tard et la date au plus tôt.